## Roadmap
Lot | Feature | Description | Critères d'évaluation | Dépendances | Durée (j) | Deadline | Notes
LOT 0 — FONDATIONS
Lot 0 | Création tickets backlog Lot 0 | Découpage du Lot 0 en tickets détaillés avant le début du développement. | - Tous les items du lot sont tracés en tickets - Critères d'acceptance rédigés - Prêts à être pris en sprint | — | 1 | 05/06/2026 | Règle : 1j en début de chaque lot
Lot 0 | Setup projet Symfony 7 + Docker Swarm | Initialisation du projet Symfony 7 from scratch. Reprise de la stack Docker Swarm du Tage blanc (éprouvée sur charge). Configuration des volumes persistants, réseaux, secrets, déploiement Scaleway. | - Projet Symfony 7 fonctionnel en local via docker-compose - Déploiement Scaleway via Docker Swarm - Volumes persistants OK - Healthchecks configurés | — | 2 | 05/06/2026 | Reprise stack Tage blanc
Lot 0 | GitLab Runner + pipelines CI/CD | Pipelines build / test / deploy staging + prod. Cache composer et yarn. Déploiement automatique sur push main/staging. | - Push main = déploiement prod - Push staging = déploiement staging - Cache composer/yarn actif - Tests lancés automatiquement | Setup projet | 2 | 05/06/2026
Lot 0 | Schema BDD complet + migrations + seeders | Design du schéma complet (~30 tables). Migrations Doctrine, index, contraintes FK. Seeders dev pour test. | - ~30 tables créées via migrations - Relations et index en place - Seeders dev opérationnels - Doctrine génère le schéma sans erreur | Setup projet | 1.5 | 05/06/2026
Lot 0 | Intégration Mux | Signed playback tokens, upload direct depuis l'admin, webhooks asset ready. Gestion des IDs (asset_id, playback_id, upload_id). | - Upload direct admin fonctionnel - Signed playback sur le front - Webhook asset.ready traité | Schema BDD | 0.5 | 05/06/2026
Lot 0 | Sentry monitoring | Installation bundle Sentry, configuration DSN, projet dédié V3, intégration exceptions handlers, traces de performance. | - Erreurs remontent dans Sentry - Projet V3 dédié - Trace performance sur routes principales | Setup projet | 0.5 | 05/06/2026
Lot 0 | Auth complète | Inscription + vérification email (VerifyEmailBundle), login/logout, remember me 1 an via CacheRememberMeTokenProvider, reset password, session token unique (anti multi-connexions), firewall Symfony Security, voters. | - Inscription + vérif email OK - Login/logout fonctionnel - Remember me 1 an actif - Reset password opérationnel - Session token unique empêche multi-connexions | Schema BDD | 2 | 05/06/2026
Lot 0 | Modèle de données abonnement + codes promo | Entités Doctrine (Subscription, PromoCode, SubscriptionHistory) avec états (active, paused, expired, canceled). Codes promo : type fixed/percentage, conditions de validité, compteur usage, création/gestion admin. Application au checkout Stripe avec traçage. | - Entités créées avec transitions d'état - Codes promo admin CRUD complet - Application checkout Stripe tracée - Historique consolidé | Schema BDD | 2 | 05/06/2026 | Repensé vs V1
Lot 0 | Anti-chevauchement d'abonnements | Un seul abo écrit actif à la fois, un seul oral, un seul dossier. Validation à la souscription (checkout Stripe), blocage avec message clair si conflit. Cas edge : renouvellement anticipé, upgrade mid-période. | - Validation bloque souscription si conflit - Message clair user - Cas renouvellement/upgrade gérés | Modèle abo | 1 | 05/06/2026
Lot 0 | Upgrade / downgrade / pause / reprise | Transitions d'état cohérentes, gestion du prorata via Stripe, conservation de l'historique. UX user minimaliste (page paramètres → bouton). | - Upgrade/downgrade avec prorata Stripe - Pause/reprise fonctionnelle - Historique conservé | Anti-chevauchement | 0.5 | 05/06/2026
Lot 0 | CRUD users + reset password + alertes admin | Liste paginée + recherche, édition profil, reset password avec génération + email, alertes (multi-connexions, discount_counter > 80, export CSV connexions). | - Liste paginée fonctionnelle - Reset password avec email - Alertes multi-connexions remontées - Export CSV disponible | Auth | 0.25 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD catégories + sous-catégories | Les 6 sections du TageMage + section Stratégie. Reorder, visibilité, thematic slug. Sous-catégories rattachées. | - 6 sections + Stratégie créées - Reorder fonctionnel - Slugs uniques | Schema BDD | 0.25 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD cours avec CKEditor + upload Mux | Titre, contenu CKEditor, vidéo Mux via upload direct, difficulté, visibilité publique, rattachement catégorie/sous-catégorie. Reorder par position. | - Création cours avec vidéo uploadée sur Mux - CKEditor fonctionnel - Reorder par position - Rattachement catégories | Mux + CRUD catégories | 0.5 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD exercices + reorder drag&drop | Liste filtrée par catégorie, drag&drop de l'ordre, rattachement cours/catégorie, type (tagemage_type ou cours). | - Liste filtrée par catégorie - Drag&drop opérationnel - Types distincts | CRUD catégories | 0.25 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD questions d'exercice | 5 réponses + bonne réponse, titre public, titre interne, correction texte + vidéo Mux liée, flag thème (micro-compétence), flag difficulté. | - 5 réponses + bonne réponse OK - Correction texte + vidéo - Flag thème et difficulté | CRUD exercices + Mux | 0.25 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD TageMage + questions | TageMage blanc (classique ou mensuel), liste de questions rattachées, type de sous-test, ordre. | - TageMage classique et mensuel - Questions rattachées par type de sous-test - Ordre défini | CRUD questions | 0.5 | 05/06/2026
Lot 0 | CRUD parcours + parties + items pondérés | Structure hiérarchique (Parcours → Parts → Items), poids horaire sur chaque item, liens vers cours/exos/TageMage/flashcards/calcul/lecture, duplication de parcours. Les 15 profils par tranche de 25 points. | - Parcours → parts → items créable - Poids horaire par item - Duplication fonctionnelle - Liens vers tous types d'items | CRUD cours+exos+TageMage+flashcards | 0.5 | 05/06/2026
Lot 0 | CRUD flashcards + groupes | Groupes thématiques, cartes recto/verso, image optionnelle, rattachement sous-catégorie. | - Groupes thématiques créables - Recto/verso + image - Rattachement sous-catégorie | CRUD catégories | 0.25 | 05/06/2026 | CRUD simple
Lot 0 | CRUD micro-compétences + drills + test positionnement | 3 entités liées. Micro-compétences rattachées aux leçons. Drills (5 questions par leçon). Test de positionnement (12-15 questions avec mapping score → niveau). | - Micro-compétences rattachées aux leçons - Drills 5 Q par leçon - Test positionnement fonctionnel | CRUD cours | 0.75 | 05/06/2026
Lot 0 | Étude migration | Audit du schéma actuel. Livrable : note de décision 'on migre / on ne migre pas / partiellement' par entité (users, cours, exos, questions, erreurs, parcours, abos). Dry run sur échantillon 100 users + 200 exos. | - Note de décision livrée - Dry run testé sur échantillon - Plan de migration par entité | Schema BDD | 2 | 05/06/2026 | Conditionne le Lot 6
Lot 0 | Recette fin de Lot 0 | Tests E2E : inscription/auth, admin fonctionnel sur tous les CRUDs, Grégoire peut saisir 1 cours + 1 exo + 1 TageMage en conditions réelles. Corrections critiques. | - Inscription + auth OK - Tous les CRUDs admin testés - Saisie contenu réelle validée par Grégoire - 0 anomalie critique | Tous items Lot 0 | 1 | 05/06/2026
Total lot 0 |  | 19.5
LOT 1 — MONÉTISATION & ENTRÉE
Lot 1 | Création tickets backlog Lot 1 | Découpage du Lot 1 en tickets détaillés avant le début du développement. | - Tous les items du lot sont tracés en tickets - Critères d'acceptance rédigés | Fin Lot 0 | 1 | 19/06/2026
Lot 1 | Onboarding pré-paiement multi-étapes | Flux en 4 étapes : email+mdp, prénom+nom, école visée + date passage TM + niveau auto-évalué + heures dispo, récap. Barre de progression, validations, responsive, redirection paywall. | - 4 étapes fonctionnelles - Barre de progression - Validations email et date - Responsive - Redirection paywall en fin | Auth | 0.5 | 19/06/2026
Lot 1 | Témoignages page de paiement | Intégration témoignages sur la page pricing + checkout Stripe, en rotation. Simple affichage. | - Témoignages affichés en rotation - Présents sur pricing ET checkout | Onboarding pré-paiement | 0.25 | 19/06/2026
Lot 1 | Plans Stripe + checkout + webhooks | Page pricing avec 3 plans (Flex 87€, Optimal 219€, Premium). Checkout Stripe, succès et cancel URLs. Webhooks : invoice.payment_succeeded, customer.subscription.deleted, idempotence. Branché sur système abo Lot 0. | - 3 plans affichés - Checkout Stripe fonctionnel - Webhooks idempotents - Abonnement activé après paiement | Modèle abo | 1 | 19/06/2026
Lot 1 | Onboarding post-paiement | Vidéo bienvenue formateurs, test positionnement (12-15 questions, 3 par domaine, scores affichés, sauvegarde), écran CTA Discord avec lien externe, premier exercice 5 questions selon faiblesses, correction placeholder, redirection dashboard. | - Vidéo bienvenue affichée - Test positionnement 12-15 Q - Scores par domaine sauvegardés - CTA Discord - Premier exo généré | Checkout + CRUD test positionnement | 1 | 19/06/2026
Lot 1 | Freemium avec cadenas conditionnels | User non-abonné = 1 cours / 1 exo / 1 TageMage gratuits identifiés en admin. Cadenas visuel sur tous les autres contenus, clic → redirection paywall. Twig helper réutilisable. | - 1 cours/1 exo/1 TM gratuits accessibles - Cadenas sur autres contenus - Clic cadenas → paywall | Checkout | 0.25 | 19/06/2026
Lot 1 | Dashboard minimal placeholder | Version simplifiée avec blocs disponibles en Lot 1 (placeholders pour parcours/stats qui viendront Lot 3). Liens vers cours/exos/TM/profil/paramètres. | - Accessible après onboarding - Liens navigation principaux - Remplacé en Lot 3 | Freemium | 0.25 | 19/06/2026 | Remplacé au Lot 3
Lot 1 | Parrainage | Génération code unique par user, dashboard parrainage, reward 10€ via Stripe Customer Balance, promo code -15% Stripe auto-attribué au filleul. | - Code unique par user - Dashboard filleuls validés/en attente - Reward 10€ à validation - Promo -15% filleul | Modèle abo | 0.5 | 19/06/2026 | Reprise logique existante
Lot 1 | Écoles partenaires | Matching automatique par domaine email à la vérification, application du crédit Stripe, notification user. | - Matching auto à vérif email - Crédit Stripe appliqué - Notification user envoyée | Auth + Stripe | 0.5 | 19/06/2026 | Reprise logique existante
Lot 1 | Intégrations Brevo + Attio | Brevo : templates emails transactionnels (bienvenue, vérif, reset, confirmation, rappel) via Symfony Mailer. Attio : commande app:attio:sync pour remonter users + abonnements. | - Templates Brevo connectés - app:attio:sync fonctionnel - Emails transactionnels envoyés | Auth + Checkout | 0.5 | 19/06/2026
Lot 1 | Recette fin de Lot 1 | Tests E2E : visiteur → inscription → paywall → paiement → onboarding → dashboard → payant/freemium. Parrainage bout en bout. Corrections. | - Tunnel monétisation E2E OK - Payant et freemium testés - Parrainage E2E - 0 anomalie critique | Tous items Lot 1 | 1 | 19/06/2026
Total lot 1 |  | 6.75
LOT 2 — CŒUR D'APPRENTISSAGE + TAGEMAGE
Lot 2 | Création tickets backlog Lot 2 | Découpage du Lot 2 en tickets détaillés. | - Tous les items tracés en tickets - Critères d'acceptance rédigés | Fin Lot 1 | 1 | 03/07/2026
Lot 2 | Bibliothèque de cours — catalogue | Nav horizontale 6 sections TageMage + section Stratégie, accordéon chapitres, leçons dépliables, trait animé au scroll. Icônes + couleurs par section. | - 6 sections + Stratégie affichées - Accordéon fonctionnel - Trait animé au scroll - Icônes + couleurs par section | CRUD cours | 0.5 | 03/07/2026
Lot 2 | Page leçon complète | Player Mux large, 4 onglets (Transcript / Notes éditables / Drill / Ask an Expert), panneau latéral sans cacher vidéo, like/dislike, navigation cours suivant/précédent, tracking 'leçon vue'. | - Player Mux large format - 4 onglets fonctionnels - Notes éditables - Like/dislike - Navigation suivant/précédent - Tracking leçon vue | Catalogue cours + Mux | 1 | 03/07/2026
Lot 2 | Drill | 5 questions post-vidéo en format simple (5 réponses, correction texte, pas de vidéo). Pas dans les stats. CTA fin de vidéo 'Lance le drill'. Affichage modale ou section dédiée. | - 5 Q post-vidéo - Pas comptabilisé dans stats - CTA fin de vidéo - Correction texte immédiate | Page leçon + CRUD drills | 1 | 03/07/2026
Lot 2 | QuizInterface | Composant central réutilisé (sous-tests, TageMage blanc, générateur, carnet). Header sticky + chrono + save localStorage (mécanique Tage blanc). Grille pastilles, question + 5 choix, flag, navigation, auto-submit à 0:00, warning questions vides, tracking temps par question. | - Chrono décompte, rouge sous 60s - Save localStorage (ferme/réouvre = état restauré) - Pastilles couleur selon statut - Flag toggle - Auto-submit 0:00 - Tracking temps >1s | Schema BDD + CRUD questions | 2 | 03/07/2026 | Chemin critique
Lot 2 | Catalogue de sous-tests | Nav 6 sections TageMage, toggle Généralistes/Thématiques, cards avec score/60 coloré, moyenne ASTPrep, boutons Lancer / Correction. | - 6 sections + toggle G/T - Score/60 avec couleur - Moyenne ASTPrep affichée - Boutons fonctionnels | CRUD exercices | 0.75 | 03/07/2026
Lot 2 | Cron calcul moyennes ASTPrep | Commande app:compute:subtest-averages exécutée chaque nuit. Calcul de la moyenne des premiers passages par sous-test, filtré sur scores > 8/60 pour exclure les passages non sérieux. Stockage pour affichage sur les cards du catalogue. | - Cron quotidien fonctionnel - Filtre scores > 8/60 appliqué - Premier passage user par sous-test uniquement - Moyennes affichées sur les cards catalogue sous-tests | CRUD exercices + Catalogue sous-tests | 0.25 | 03/07/2026
Lot 2 | Mini-fenêtre debrief post-exo | Après soumission : score grand format, 3 notions à travailler (thèmes les plus ratés), micro-feedback adaptatif (4 cas), bouton 'Afficher la correction'. | - Score /60 ou /600 - 3 notions faibles identifiées - Feedback adapté au contexte - Bouton navigue vers correction | QuizInterface | 0.25 | 03/07/2026
Lot 2 | CorrectionView | Bandeau collapsible + pastilles vert/rouge. Par question : explication, vidéo Mux chargée à la demande (coût Mux), catégorisation erreur, flag. Bloc 'Pour progresser' en fin avec liens cours. Bouton entraînement pré-rempli. | - Pastilles vert/rouge correct/incorrect - Vidéo chargée à la demande - Catégorisation erreur enregistrée - Bloc 'Pour progresser' avec liens - Bouton entraînement → générateur pré-rempli | QuizInterface + CRUD catégories erreur | 1 | 03/07/2026
Lot 2 | Carnet d'erreurs V2 | Layout 2 colonnes. Générateur spécifique carnet (chips compteur erreurs, 5/10/15 Q, chrono). Pie chart + métriques + info répétition espacée J+1/J+7. Liste complète avec suppression. Raisons erreurs affichées. | - Chips compteur par sous-test/thème - Choix 5/10/15 Q - Option chrono - Correction immédiate - Pie chart + infos J+1/J+7 - Suppression individuelle/groupée | CorrectionView | 1.5 | 03/07/2026
Lot 2 | Générateur d'entraînement | Formulaire chips (sous-tests, thèmes, difficulté, durée). Résumé dynamique. Pré-remplissage URL (depuis correction ou stats). CTA disabled si 0 questions. Lance QuizInterface + CorrectionView. Pas de sauvegarde/stats. | - Chips dynamiques - Résumé 'X questions disponibles' - Pré-remplissage URL fonctionne - CTA disabled si 0 Q - Boucle infinie correction → entraînement | QuizInterface + CorrectionView | 1 | 03/07/2026 | LA feature clé V3
Lot 2 | TageMage blanc — catalogue | Grille 4 colonnes affichant les 20 TageMage classiques + 6 mensuels. Cards avec score/600 si passé ou badge 'Nouveau' sinon. Lien vers lancement. | - 26 cards en grille - Score/600 si fait | QuizInterface + CRUD TageMage | 0.25 | 03/07/2026 | Réutilise QuizInterface
Lot 2 | TageMage blanc — orchestration examen | Couche spécifique TageMage au-dessus de QuizRunner : création Exam + ExamAnswers, flow 6 steps successifs, écrans de pause (configurable env), timestamps par step, API POST JSON step-by-step pour enregistrement live, scoring complexe /600 (pondération aptitude verbale / résolution / logique). QuizRunner utilisé pour chaque step. | - 6 steps enchaînés correctement - Pauses configurables affichées - Chaque step submit déclenche création d'ExamAnswers - Scoring /600 correct - Enregistrement live même si user crash - Pas de retour en arrière entre steps | QuizInterface + CRUD TageMage | 0.5 | 03/07/2026
Lot 2 | TageMage blanc — résultats + partage | Post-TM : chargement animé, score hero /600 + percentile, courbe en cloche, détail par sous-test vs moyenne, partage Discord. Entraînement post-TM → générateur avec thèmes faibles. | - Chargement animé - Score hero + percentile - Courbe en cloche - 6 barres sous-test vs moyenne - Bouton partage Discord - Redirection entraînement avec pré-remplissage | TageMage passage + générateur | 0.5 | 03/07/2026
Lot 2 | Recette fin de Lot 2 | Tests E2E boucle complète : cours → drill → sous-test → debrief → correction → carnet → générateur. TageMage complet avec save localStorage testé (fermeture/réouverture). Corrections critiques et majeures. | - Boucle complète fonctionnelle - Save localStorage validé sur fermeture/réouverture - 0 anomalie critique - 0 anomalie majeure | Tous items Lot 2 | 1.5 | 03/07/2026 | Lot le plus chargé
Total lot 2 |  | 13
LOT 3 — INTELLIGENCE & PROGRESSION
Lot 3 | Création tickets backlog Lot 3 | Découpage du Lot 3 en tickets détaillés. | - Tous les items tracés en tickets | Fin Lot 2 | 1 | 17/07/2026
Lot 3 | Moteur de calcul du parcours | Algo de génération : input = score visé + date examen + heures dispo. Calcul total heures selon tranche 25 pts (15 profils). Répartition items pondérés. Tranches 30min/1h/1,5h/2h/3h. Blocage si incohérence. Pas de 'bloquer date spécifique' (post-v1). | - Calcul cohérent score visé / heures - 15 profils par tranche de 25 pts - Tranches simplifiées appliquées - Blocage avec message si incohérent - Régénération avec spinner | CRUD parcours | 1.5 | 17/07/2026 | Item le plus complexe
Lot 3 | Interface parcours adaptatif | Bannière coaching (si heures < objectif). Toggle Liste/Calendrier. Barre progression globale. Vue Liste timeline. Vue Calendrier mensuel. Modale Personnaliser (slider + date picker). Points couleur activités. Items cliquables. | - Bannière conditionnelle - Toggle switch les vues - Timeline et calendrier fonctionnels - Modale avec slider + date picker - Points couleur corrects - Items cliquables | Moteur parcours | 0.5 | 17/07/2026
Lot 3 | Statistiques V2 | Filtre temporel (7j/30j/90j/tout). 4 KPIs. Graphique 2 onglets. 7 Personal Best avec badge 'Nouveau'. Détail par thème (barres % + S'entraîner). Historique questions filtrable. Heatmap Strava 4-6 semaines. | - Filtre temporel change l'état - 2 onglets graphique - 7 PB avec badge récent - Barres % triées croissant - 'S'entraîner' → générateur pré-rempli - Heatmap colorée | Générateur + CorrectionView | 1.5 | 17/07/2026
Lot 3 | Dashboard bento complet | Remplace placeholder Lot 1. Grille bento 4 colonnes. Cards : courbe TM blancs, score estimé + FAQ, temps semaine, programme du jour, cours live, streak + Top X%, erreurs à réviser. Affiche le popup défi du jour (mécanique développée en Lot 5) | - Cards visibles sans scroll 1440x900 - Popup défi 1x/jour (localStorage) - Tooltip score - Clics navigation - Graphiques Chart.js fonctionnels - Intègre les widgets gamification (streak, PB, heatmap) développés au Lot 5" | Stats + Parcours | 0.5 | 17/07/2026
Lot 3 | Recette fin de Lot 3 | Tests E2E : onboarding → parcours généré → dashboard peuplé → stats remontent données Lot 2. Cohérence chiffres entre carnet/stats/dashboard. Corrections. | - Parcours généré selon inputs - Dashboard peuplé correctement - Cohérence chiffres validée - 0 anomalie critique | Tous items Lot 3 | 1 | 17/07/2026
Total lot 3 |  | 6
LOT 4 — OUTILS & COMMUNAUTÉ
Lot 4 | Création tickets backlog Lot 4 | Découpage du Lot 4 en tickets détaillés. | - Tous les items tracés en tickets | Fin Lot 3 | 1 | 24/07/2026
Lot 4 | Flashcards | Configurateur chips (sous-test, thèmes, statut, nombre, chrono). Carte flip 3D. 3 boutons Anki ('Je savais' / 'J'hésitais' / 'Je ne savais pas'). Message prochaine révision 1s. Progression affichée. | - Chips sous-test avec icônes - Thèmes dynamiques - Carte flip 3D - 3 boutons évaluation - Message révision 1s | CRUD flashcards | 1 | 24/07/2026
Lot 4 | Calcul mental | Chips config (opération, difficulté, durée). Session chrono. Input auto-focus + re-focus. Flash vert/rouge. Timer pause onglet inactif. Record localStorage. Classement session côté client. | - Opérations selon difficulté - Timer pause onglet inactif - Input auto-focus + re-focus - Flash vert/rouge - Classement filtré côté client - Record localStorage | — | 0.75 | 24/07/2026
Lot 4 | Lecture alphabétique | Chips config (lettres, durée). Session chrono, affichage lettre + input position (1-26). Classement. | - Chips config - Session chrono - Input position 1-26 - Classement | — | 0.5 | 24/07/2026
Lot 4 | Fiches PDF | Catalogue de fiches récap téléchargeables (formules, tables, astuces). Nav 6 sections, cards avec download. | - 6 sections navigables - Cards avec bouton download - Fiches stockées en admin | — | 0.25 | 24/07/2026
Lot 4 | Cours Live dashboard + sync events Discord | Card cours du soir sur dashboard : sujet + lien Discord + calendrier + replays YouTube. Sync events Discord auto via API Discord pour lives planifiés. | - Card live avec bonnes infos - Bouton rejoindre ouvre Discord - Replays YouTube listés - Cron sync events Discord | Dashboard bento | 0.25 | 24/07/2026
Lot 4 | Classement défis | Podium 3 meilleurs + tableau top 20. Onglets mensuel/trimestriel. Filtrage par pseudo. Mis à jour via cron quotidien. | - Podium 3 meilleurs - Tableau top 20 - Onglets mensuel/trimestriel - Cron mise à jour | QuizInterface + Stats | 0.75 | 24/07/2026
Lot 4 | Recette fin de Lot 4 | Tests outils (flashcards, calcul, lecture), PDF téléchargeables, cours live, classement. Corrections. | - Outils fonctionnels - PDF téléchargeables - Cours live remonté - Classement fonctionnel - 0 anomalie critique | Tous items Lot 4 | 1 | 24/07/2026
Total lot 4 |  | 5.5
LOT 5 — GAMIFICATION & FINITION
Lot 5 | Création tickets backlog Lot 5 | Découpage du Lot 5 en tickets détaillés. | - Tous les items tracés en tickets | Fin Lot 4 | 1 | 31/07/2026
Lot 5 | Gamification complète | Développement de la mécanique gamification (les widgets eux-mêmes sont déjà affichés au Dashboard Lot 3 et Stats Lot 3, ici on ajoute les animations et triggers) : calcul streak + Top X%, détection 7 Personal Best + badge 'Nouveau' si récent, animation PB conditionnelle (compteur 1.5s + confettis 2s), popup défi du jour 1x/jour, ~20 mini pop-ups contextuels, célébrations post-session, logique bannière coaching progressive, heatmap (coloration selon activité). | - Streak Top X% - 7 PB avec badge Nouveau - Animation PB conditionnelle - Popup défi 1x/jour - Pop-ups contextuels - Heatmap colorée - Partage Discord présent | Stats + Dashboard + TM | 1.5 | 31/07/2026 | Widgets affichés en Lot 3 (dashboard + stats). Lot 5 = mécanique + animations. Partage Discord TM déjà dans Lot 2
Lot 5 | Notifications user | Page liste complète + dropdown dashboard. 5 types (classique, module, rappel, achievement, urgent). Marquage lu/non lu. | - Page liste fonctionnelle - Dropdown dashboard - 5 types - Marquage lu/non lu persisté | Dashboard bento | 0.5 | 31/07/2026
Lot 5 | Paramètres user + FAQ score | Page paramètres : profil, dark mode toggle (optionnel), toggles notifications, tiers temps, facturation Stripe (redirect portal). FAQ explication calcul score. | - Profil éditable - Toggles notifications - Redirection portal Stripe - FAQ score texte clair | Auth + Stripe | 0.5 | 31/07/2026
Lot 5 | Recette fin de Lot 5 | Audit visuel global, tests de la gamification, notifications, paramètres. Corrections. | - Gamification testée bout en bout - Notifications fonctionnelles - Paramètres OK - 0 anomalie critique | Tous items Lot 5 | 0.5 | 31/07/2026
Total lot 5 |  | 4
LOT 6 — MIGRATION & GO-LIVE
Lot 6 | Création tickets backlog Lot 6 | Découpage du Lot 6 en tickets détaillés. | - Tous les items tracés en tickets | Fin Lot 5 | 1 | 07/08/2026
Lot 6 | Script migration cours + exercices + questions | Basé sur étude migration Lot 0. Script SQL ou commande Symfony. Migration catégories, sous-catégories, cours, vidéos Mux, exercices, questions, drills si compatibles. Dry run staging puis prod. | - Script migration fonctionnel - Dry run staging sans erreur - Migration prod réussie - Vérifications post-migration OK | Étude migration Lot 0 | 2 | 07/08/2026 | Conditionne contenu V3
Lot 6 | Migration users | Selon décision fin Lot 5. Si migration : users (2400), abonnements Stripe avec ré-association nouveau modèle, historiques scores, carnet erreurs, liaisons Discord, parcours en cours. | - Users migrés avec abos - Historiques scores préservés - Carnet erreurs migré - Liaisons Discord conservées | Script migration cours + Modèle abo | 1.5 | 07/08/2026 | Décision fin Lot 5
Lot 6 | Sync intégrations + crons | Attio, Brevo, Sentry projet V3, Cronitor, LogRocket. Commandes cron : app:subscription:daily, app:checking:discord, app:attio:sync, app:check-pending-discord-channels. | - Tous flux intégrations testés - 4 crons actifs - Monitoring Cronitor OK | Tous Lots | 1 | 07/08/2026
Lot 6 | Recette finale + soft launch + go-live | Tests E2E bout en bout sur parcours complet (inscription → onboarding → dashboard → cours → exo → correction → TageMage → stats → parcours). 0 anomalie critique/majeure. Soft launch cohorte 50-100 users. Corrections. Go-live. | - Parcours complet fonctionnel - 0 anomalie critique - 0 anomalie majeure - Performance <3s chargement - Soft launch validé - Go-live | Tous Lots | 3 | 07/08/2026
Total lot 6 |  | 8.5
SOUS-TOTAL |  |  |  |  | 63.25
BUFFER 10% |  |  |  |  | 6.33
TOTAL V1 AVEC BUFFER |  |  |  |  | 69.58

## Vue par lot
Lot | Nom | Nb items | Durée (j) | Durée (sem) | Fin prévue | Features critiques | Condition de sortie
Lot 0 | Fondations | 21 | 19.5 | 3.6 | 05/06/2026 | Setup + BDD + Auth + Abonnements + Admin complet | Grégoire peut saisir du contenu, user test peut s'inscrire
Lot 1 | Monétisation & entrée | 11 | 6.75 | 1.4 | 19/06/2026 | Onboarding + Stripe + Freemium + Parrainage + Écoles + Discord sync | Tunnel visiteur → payant → onboardé E2E
Lot 2 | Cœur + TageMage | 15 | 13 | 2.7 | 03/07/2026 | QuizInterface + CorrectionView + Carnet + Générateur + TageMage blanc | Boucle cours→drill→exo→correction→entraînement ciblé
Lot 3 | Intelligence & progression | 6 | 6 | 1.2 | 17/07/2026 | Parcours adaptatif + Stats V2 + Dashboard bento | Marie voit sa prochaine action et sa progression
Lot 4 | Outils & communauté | 8 | 5.5 | 1.2 | 24/07/2026 | Flashcards + Calcul mental + Lecture alpha + PDF + Discord | Outils périphériques + interaction communautaire
Lot 5 | Gamification & finition | 5 | 4 | 0.7 | 31/07/2026 | Célébrations + Notifications + Paramètres + FAQ | Effet WOW + récap expérience utilisateur
Lot 6 | Migration & go-live | 5 | 8.5 | 1.7 | 07/08/2026 | Scripts migration + Sync intégrations + Recette finale | 0 anomalie critique/majeure, go-live
TOTAL |  | 71 | 63.25 | 12.5
BUFFER 10% |  |  | 6.33 | 1.3
TOTAL V1 AVEC BUFFER |  |  | 69.58 | 13.9

## Options
Option | Nom | Description | Durée (j) | Condition d'activation | Décision à prendre
Option A | API mobile | Endpoints auth (Bearer), /api/flashcards, /api/calcul-mental, /api/lecture-alphabetique, /api/courses avec Mux signé, /api/completions sauvegarde vue de cours. Documentation OpenAPI + environnement test dev mobile. Scope : cours + flashcards + calcul + lecture (pas exos/sous-tests/TM). | 3 | Choix de faire l'app native (dev séparé) | Fin Lot 4 / début Lot 5
Option A | App Mobile | App mobile basique pour les mini jeux, la consultation des cours | 5~10 | Choix de faire l'app native (dev séparé) | Fin Lot 4 / début Lot 5
Option B | PWA complète | Manifest + service worker avancé. Cache management (cours cache-first, sous-tests network-first, carnet background-sync). Mode offline consultation. Splash screen. Installable iOS Safari + Android Chrome. Lighthouse PWA > 90. | 5 | Choix de la PWA comme solution mobile | Fin Lot 4 / début Lot 5
⚠️ Options exclusives : on active l'une OU l'autre, pas les deux.

## Timeline
Semaine | Dates | Lot en cours | Jalons / Livrables
S1 | 11/05 → 15/05 | Lot 0 — Fondations
S2 | 18/05 → 22/05 | Lot 0 — Fondations
S3 | 25/05 → 29/05 | Lot 0 — Fondations
S4 | 01/06 → 05/06 | Lot 0 — Fondations | ✓ Fin Lot 0 — Recette + livraison
S5 | 08/06 → 12/06 | Lot 1 — Monétisation | ✓ Fin Lot 1 — Recette + livraison
S6 | 15/06 → 19/06 | Lot 2 — Cœur + TM
S7 | 22/06 → 26/06 | Lot 2 — Cœur + TM
S8 | 29/06 → 03/07 | Lot 2 — Cœur + TM | ✓ Fin Lot 2 — Recette + livraison
S9 | 06/07 → 10/07 | Lot 3 — Intelligence | ✓ Fin Lot 3 — Recette + livraison
S10 | 13/07 → 17/07 | Lot 4 — Outils
S11 | 20/07 → 24/07 | Lot 4 — Outils | ✓ Fin Lot 4 — Recette + livraison
S12 | 27/07 → 31/07 | Lot 6 — Migration
S13 | 03/08 → 07/08 | Lot 6 — Migration | ✓ Fin Lot 6 — Recette + livraison
S14 | 10/08 → 14/08 | Buffer / marge | Tampon global 10%

## Contenu Grégoire
Livrable | Description | Quantité | Deadline | Lot utilisateur | Notes
Micro-compétences + capsules vidéo | Découpage du TageMage en 100 micro-compétences. Enregistrement des capsules vidéo courtes. | ~100 | 05/06/2026 | Lot 2 | Saisie admin dispo fin Lot 0
Test de positionnement | 12-15 questions mappées aux micro-compétences. Scoring par domaine. | 12-15 Q | 05/06/2026 | Lot 1
Drills par leçon | 5 questions simples post-vidéo par leçon pour valider la compréhension immédiate. | ~500 Q (100 leçons × 5) | 05/06/2026 | Lot 2 | Pas de correction vidéo nécessaire
15 profils de parcours | Découpage des items pondérés en heures par tranche de 25 points de score. Total d'heures à faire par profil. | 15 profils | 03/07/2026 | Lot 3 | Dépend des items créés au Lot 2
Catégorisations d'erreur | Liste des raisons d'erreur à proposer à l'élève (manque de temps, mauvaise lecture, etc.). | ~8-10 catégories | 19/06/2026 | Lot 2
Moyennes ASTPrep par sous-test | Calcul des moyennes historiques par sous-test pour affichage sur les cards catalogue. | 6 moyennes | 19/06/2026 | Lot 2 | Données extraites de la prod actuelle
Corrections vidéo questions | Vidéos de correction par question d'exercice (existant + nouveau contenu). | Variable | 03/07/2026 | Lot 2 | Chargement à la demande pour coût Mux
Fiches PDF récap | Fiches téléchargeables (formules, tables, astuces CM, etc.). | ~20-30 fiches | 17/07/2026 | Lot 4